## 전체
|  | 5월 | [18 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월
기능 | 난이도 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
주제 선정 | ★ | 5월 13: 0; 5월 14: 0; 5월 15: 0
git 사용법 학습, 작업 방식 결정 | ★★ | 5월 13: 윤; 5월 14: 윤; 5월 15: 윤; 5월 16: 윤; 5월 21: 0; 5월 22: 0
프로젝트 환경 설정, 기능 습득 | ★ | 5월 15: 0; 5월 16: 0; 5월 17: 0; 5월 18: 0; 5월 19: 0; 5월 20: 0
회의록 작성 도입 | ★ | bar: 5월 16
Spring boot와 MariaDB 연결 성공 | ★★ | bar: 5월 16 to 5월 17
첨부 파일(단수) 업로드, 다운로드 기능 | ★★ | 5월 17: 2; 5월 18: 2; 5월 19: 2; 5월 21: 1; 5월 22: 2
메인 화면 프론트 스케치 | ★ | 5월 19: 박; 5월 23: 서; 5월 28: 윤
게시판과 프로젝트 디렉토리 구성 | ★ | 5월 20: 0
Thymeleaf 구사 | ★ | 5월 20: 4; 5월 21: 0
각 게시판 담당 지정 | ★ | 5월 21: 0
JPA 문법 학습, 적용, 기초 완료 | ★ | 5월 21: 0
문의 게시판 - 작성자, 제목, 내용, 작성일시 추가 | ★★ | bar: 5월 21 to 5월 22
지도 API 도입 (브이월드) | ★★★ | bar: 5월 21 to 5월 25; 6월 12
Spring Security 연구 | ☆☆☆ | 5월 22: 서; 5월 23: 서; 5월 24: 홍; 5월 25: 홍; 5월 26: 홍; 5월 27: 6; 5월 30: 박; 5월 31: 박; 6월 1: 박
문의 게시판 - 전체보기, 삭제 기능 | ★ | bar: 5월 23
첨부 파일(복수) 업로드, 다운로드 기능 | ★★★ | bar: 5월 23
자유 게시판 - 전체보기, 개별 게시물 보기 | ★ | bar: 5월 23
댓글 개수, 게시글 목록 표시 (이후 파기) | ☆☆ | bar: 5월 23
제보 게시판 - UI 표현 | ★ | bar: 5월 23
제보 게시판 - 글쓰기 (UI, 작성, 저장) | ★★ | bar: 5월 24
페이징(paging) | ★★★ | 5월 24: 윤; 5월 25: 윤; 5월 26: 윤; 5월 27: 서; 5월 28: 서; 6월 11: 서; 6월 19: 홍
보안 체계(session) 결정 | ★ | 5월 26: 0
메인 페이지와 각 게시판 연결 | ★ | bar: 5월 26
댓글, 대댓글 기능 | ★★ | 5월 26: 1; 5월 28: 서; 5월 30: 홍; 5월 31: 서; 6월 1: 1; 6월 2: 홍; 6월 7: 홍; 6월 8: 홍; 6월 9: 홍; 6월 16: 홍; 6월 18: 홍
로그인 세션 | ★★ | bar: 5월 26 to 5월 28; 6월 18
로그인 | ★★ | 5월 26: 5; 5월 27: 윤; 5월 28: 윤; 5월 29: 윤
회원 가입 | ★★ | 5월 26: 5; 5월 27: 윤; 5월 28: 윤; 5월 29: 윤
지도 - 지번, 도로명 주소 구현 | ★★ | bar: 5월 26
게시판별 화면 구성 재조정 | ★ | 5월 27: 0
제보 게시판 - 기본틀, 리스트 표현 | ★★ | bar: 5월 27 to 5월 28
지도 - 지도 API 좌표를 DB에 저장 | ★★ | bar: 5월 28
지도 - DB에 저장된 좌표를 지도 API에 마커로 표시 | ★★ | bar: 5월 28 to 5월 29
좋아요 기능 | ★★ | bar: 5월 28 to 5월 30; 6월 3 to 6월 6; 6월 9 to 6월 10
제보 게시판 - 상세글 조회 | ★★ | bar: 5월 29
공통 CSS 구성 | ★ | 5월 29: 3; 5월 30: 3
지도 - 마커 DB 수정(메모) 기능 | ★★ | bar: 5월 30
코드 리팩토링 | ★ | 5월 30: 0; 5월 31: 0
썸네일 추가 | ★★ | bar: 6월 1; 6월 22
지도 - 마커 DB에서 삭제 | ★★ | bar: 6월 2
추가 API (전문가 정보 DB) 도입 | ☆☆ | bar: 6월 2 to 6월 3
프로필 기능 | ★★ | bar: 6월 3 to 6월 5
지도 - 주소 DB에 저장 (추가) | ★ | bar: 6월 4
작성한 글과 댓글을 삭제, 수정 | ★★ | bar: 6월 5 to 6월 6; 6월 17 to 6월 18
작성자 이름 클릭시 프로필 페이지로 이동 | ★ | bar: 6월 7; 6월 20; 6월 23
게시글 검색 | ★★ | bar: 6월 8
게시판별 작업물 통합 | ★★ | 6월 8: 박; 6월 9: 박; 6월 10: 박; 6월 11: 박; 6월 13: 박; 6월 14: 박; 6월 15: 박; 6월 19: 박; 6월 24: 홍; 6월 27: 0; 6월 30: 0
로그인 사용자와 비로그인 사용자 구분 | ★ | 6월 9: 서; 6월 12: 윤; 6월 18: 홍; 6월 25: 박
관리자 답변 기능 | ★★ | bar: 6월 9
회원 정보 수정 | ★★ | bar: 6월 10
본문에 이미지/동영상 등을 작성한 형태 그대로 저장/출력 | ★★★ | bar: 6월 10 to 6월 11
글 작성란 동영상 마우스포인터 개선 | ★ | bar: 6월 11
쪽지 | ★★ | bar: 6월 11; 6월 20 to 6월 22
ngrok 도에인 적용 | ★★ | bar: 6월 12
제보 게시판 - 제보 지점 지도에 입력, 표시 (카카오맵 API 사용) | ★★ | bar: 6월 12 to 6월 13; 6월 15
지도 - 검색 기능 | ★★ | bar: 6월 13; 6월 25
python 수업 | - | 6월 16: 0; 6월 17: 0; 6월 18: 0
프로필 이미지 수정, 추가 | ★★ | bar: 6월 16 to 6월 18
제보 게시판 - 글, 지도 위치 수정 | ★★ | bar: 6월 17
제보 게시판 - 조회수 기능 | ★★ | bar: 6월 17 to 6월 18
제보 게시판 - 새로고침 시 데이터 유실 해결 | ★★ | bar: 6월 18 to 6월 19
통합 UI | ★★ | bar: 6월 19
[회의] 사고 게시판을 제보 게시판으로 변경. 프로젝트 성격 변경. → 이에 따른 기능과 UI 변경. | ★★ | 6월 19: 0; 6월 20: 5; 6월 21: 5
메인 화면 - 추천 게시물 표시 | ★★ | bar: 6월 19 to 6월 20; 6월 23 to 6월 24
제보 게시판 - 카테고리 분류별 글 조회 | ★★ | bar: 6월 21
제보 게시판에서 지정한 좌표 지도 게시판에 표시 | ★★ | bar: 6월 22 to 6월 23
프로필 기능 작성글 목록 추가, UI 개선 | ★★ | 6월 23: 윤; 6월 24: 윤; 6월 25: 5; 6월 26: 홍
제보 게시판 - 프로필 사진 게시판 내에 표시 | ★★ | bar: 6월 24
긴 제목 말줄임표로 생략 | ★★ | bar: 6월 24
회원 프로필 연결 문제 해결 | ★★ | 6월 24: 3; 6월 25: 3; 6월 26: 5; 6월 27: 5; 6월 28: 5; 6월 29: 윤; 6월 30: 윤
버튼 클릭 시 색상 변화 | ★ | bar: 6월 25
지도 - 마커 등록, 수정 비동기 처리 | ★ | bar: 6월 26
발표 자료(파워 포인트) 작성 | ★★ | 6월 26: 0; 6월 27: 0; 6월 30: 0; 7월 1: 0; 7월 2: 0; 7월 3: 0; 7월 4: 0; 7월 5: 0; 7월 6: 0
발표 대본 작성 | ★ | 7월 3: 박; 7월 4: 0; 7월 5: 0; 7월 6: 0
발표 | ★★ | 7월 7: 0

## 요약
|  | 5월 | [18 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월
기능 | 난이도 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
주제 선정 | ★ | 5월 13: 0; 5월 14: 0; 5월 15: 0
git 사용법 학습, 작업 방식 결정 | ★★ | 5월 13: 윤; 5월 14: 윤; 5월 15: 윤; 5월 16: 윤; 5월 21: 0; 5월 22: 0
Spring boot와 MariaDB 연결 성공 | ★★ | bar: 5월 16 to 5월 17
Thymeleaf 구사 | ★ | 5월 20: 4; 5월 21: 0
각 게시판 담당 지정 | ★ | 5월 21: 0
JPA 문법 학습, 적용, 기초 완료 | ★ | 5월 21: 0
문의 게시판 - 작성자, 제목, 내용, 작성일시 추가 | ★★ | bar: 5월 21 to 5월 22
지도 API 도입 (브이월드) | ★★★ | bar: 5월 21 to 5월 25; 6월 12
문의 게시판 - 전체보기, 삭제 기능 | ★ | bar: 5월 23
첨부 파일(복수) 업로드, 다운로드 기능 | ★★★ | bar: 5월 23
자유 게시판 - 전체보기, 개별 게시물 보기 | ★ | bar: 5월 23
제보 게시판 - 글쓰기 (UI, 작성, 저장) | ★★ | bar: 5월 24
페이징(paging) | ★★★ | 5월 24: 윤; 5월 25: 윤; 5월 26: 윤; 5월 27: 서; 5월 28: 서; 6월 11: 서; 6월 19: 홍
보안 체계(session) 결정 | ★ | 5월 26: 0
댓글, 대댓글 기능 | ★★ | 5월 26: 1; 5월 28: 서; 5월 30: 홍; 5월 31: 서; 6월 1: 1; 6월 2: 홍; 6월 7: 홍; 6월 8: 홍; 6월 9: 홍; 6월 16: 홍; 6월 18: 홍
로그인 세션 | ★★ | bar: 5월 26 to 5월 28; 6월 18
지도 - 지도 API 좌표를 DB에 저장 | ★★ | bar: 5월 28
좋아요 기능 | ★★ | bar: 5월 28 to 5월 30; 6월 3 to 6월 6; 6월 9 to 6월 10
공통 CSS 구성 | ★ | 5월 29: 3; 5월 30: 3
썸네일 추가 | ★★ | bar: 6월 1; 6월 22
프로필 기능 | ★★ | bar: 6월 3 to 6월 5
작성한 글과 댓글을 삭제, 수정 | ★★ | bar: 6월 5 to 6월 6; 6월 17 to 6월 18
게시글 검색 | ★★ | bar: 6월 8
관리자 답변 기능 | ★★ | bar: 6월 9
회원 정보 수정 | ★★ | bar: 6월 10
본문에 이미지/동영상 등을 작성한 형태 그대로 저장/출력 | ★★★ | bar: 6월 10 to 6월 11
쪽지 | ★★ | bar: 6월 11; 6월 20 to 6월 22
제보 게시판 - 제보 지점 지도에 입력, 표시 (카카오맵 API 사용) | ★★ | bar: 6월 12 to 6월 13; 6월 15
지도 - 검색 기능 | ★★ | bar: 6월 13; 6월 25
프로필 이미지 수정, 추가 | ★★ | bar: 6월 16 to 6월 18
제보 게시판 - 조회수 기능 | ★★ | bar: 6월 17 to 6월 18
통합 UI | ★★ | bar: 6월 19
메인 화면 - 추천 게시물 표시 | ★★ | bar: 6월 19 to 6월 20; 6월 23 to 6월 24
제보 게시판 - 카테고리 분류별 글 조회 | ★★ | bar: 6월 21
제보 게시판에서 지정한 좌표 지도 게시판에 표시 | ★★ | bar: 6월 22 to 6월 23
제보 게시판 - 프로필 사진 게시판 내에 표시 | ★★ | bar: 6월 24
발표 자료(파워 포인트) 작성 | ★★ | 6월 26: 0; 6월 27: 0; 6월 30: 0; 7월 1: 0; 7월 2: 0; 7월 3: 0; 7월 4: 0; 7월 5: 0; 7월 6: 0
발표 대본 작성 | ★ | 7월 3: 박; 7월 4: 0; 7월 5: 0; 7월 6: 0
발표 | ★★ | 7월 7: 0

## 5월
5월
기능 | 난이도 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
주제 선정 | ★ | 13: 0; 14: 0; 15: 0
git 사용법 학습, 작업 방식 결정 | ★★ | 13: 윤; 14: 윤; 15: 윤; 16: 윤; 21: 0; 22: 0
프로젝트 환경 설정, 기능 습득 | ★ | 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0
회의록 작성 도입 | ★ | bar: 16
Spring boot와 MariaDB 연결 성공 | ★★ | bar: 16 to 17
첨부 파일(단수) 업로드, 다운로드 기능 | ★★ | 17: 2; 18: 2; 19: 2; 21: 1; 22: 2
메인 화면 프론트 스케치 | ★ | 19: 박; 23: 서; 28: 윤
게시판과 프로젝트 디렉토리 구성 | ★ | 20: 0
Thymeleaf 구사 | ★ | 20: 4; 21: 0
각 게시판 담당 지정 | ★ | 21: 0
JPA 문법 학습, 적용, 기초 완료 | ★ | 21: 0
문의 게시판 - 작성자, 제목, 내용, 작성일시 추가 | ★★ | bar: 21 to 22
지도 API 도입 (브이월드) | ★★★ | bar: 21 to 25
Spring Security 연구 | ☆☆☆ | 22: 서; 23: 서; 24: 홍; 25: 홍; 26: 홍; 27: 6; 30: 박; 31: 박
문의 게시판 - 전체보기, 삭제 기능 | ★ | bar: 23
첨부 파일(복수) 업로드, 다운로드 기능 | ★★★ | bar: 23
자유 게시판 - 전체보기, 개별 게시물 보기 | ★ | bar: 23
댓글 개수, 게시글 목록 표시 (이후 파기) | ☆☆ | bar: 23
제보 게시판 - UI 표현 | ★ | bar: 23
제보 게시판 - 글쓰기 (UI, 작성, 저장) | ★★ | bar: 24
페이징(paging) | ★★★ | bar: 24 to 28
보안 체계(session) 결정 | ★ | 26: 0
메인 페이지와 각 게시판 연결 | ★ | bar: 26
댓글, 대댓글 기능 | ★★ | 26: 1; 28: 서; 30: 홍; 31: 서
로그인 세션 | ★★ | bar: 26 to 28
로그인 | ★★ | 26: 5; 27: 윤; 28: 윤; 29: 윤
회원 가입 | ★★ | 26: 5; 27: 윤; 28: 윤; 29: 윤
지도 - 지번, 도로명 주소 구현 | ★★ | bar: 26
게시판별 화면 구성 재조정 | ★ | 27: 0
제보 게시판 - 기본틀, 리스트 표현 | ★★ | bar: 27 to 28
지도 - 지도 API 좌표를 DB에 저장 | ★★ | bar: 28
지도 - DB에 저장된 좌표를 지도 API에 마커로 표시 | ★★ | bar: 28 to 29
좋아요 기능 | ★★ | bar: 28 to 30
제보 게시판 - 상세글 조회 | ★★ | bar: 29
공통 CSS 구성 | ★ | 29: 3; 30: 3
지도 - 마커 DB 수정(메모) 기능 | ★★ | bar: 30
코드 리팩토링 | ★ | 30: 0; 31: 0

## 6월초
6월
기능 | 난이도 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
지도 API 도입 (브이월드) | ★★★ | bar: 12
Spring Security 연구 | ☆☆☆ | bar: 1
페이징(paging) | ★★★ | bar: 11; 19
댓글, 대댓글 기능 | ★★ | bar: 1 to 2; 7 to 9; 16; 18
좋아요 기능 | ★★ | bar: 3 to 6; 9 to 10
썸네일 추가 | ★★ | bar: 1; 22
지도 - 마커 DB에서 삭제 | ★★ | bar: 2
추가 API (전문가 정보 DB) 도입 | ☆☆ | bar: 2 to 3
프로필 기능 | ★★ | bar: 3 to 5
지도 - 주소 DB에 저장 (추가) | ★ | bar: 4
작성한 글과 댓글을 삭제, 수정 | ★★ | bar: 5 to 6; 17 to 18
작성자 이름 클릭시 프로필 페이지로 이동 | ★ | bar: 7; 20
게시글 검색 | ★★ | bar: 8
게시판별 작업물 통합 | ★★ | bar: 8 to 11; 13 to 15; 19
로그인 사용자와 비로그인 사용자 구분 | ★ | 9: 서; 12: 윤; 18: 홍
관리자 답변 기능 | ★★ | bar: 9
회원 정보 수정 | ★★ | bar: 10
본문에 이미지/동영상 등을 작성한 형태 그대로 저장/출력 | ★★★ | bar: 10 to 11
글 작성란 동영상 마우스포인터 개선 | ★ | bar: 11
쪽지 | ★★ | bar: 11; 20 to 22
ngrok 도에인 적용 | ★★ | bar: 12
제보 게시판 - 제보 지점 지도에 입력, 표시 (카카오맵 API 사용) | ★★ | bar: 12 to 13; 15
지도 - 검색 기능 | ★★ | bar: 13
python 수업 | - | 16: 0; 17: 0; 18: 0
프로필 이미지 수정, 추가 | ★★ | bar: 16 to 18
제보 게시판 - 글, 지도 위치 수정 | ★★ | bar: 17
제보 게시판 - 조회수 기능 | ★★ | bar: 17 to 18
제보 게시판 - 새로고침 시 데이터 유실 해결 | ★★ | bar: 18 to 19
통합 UI | ★★ | bar: 19
[회의] 사고 게시판을 제보 게시판으로 변경. 프로젝트 성격 변경. → 이에 따른 기능과 UI 변경. | ★★ | 19: 0; 20: 5; 21: 5
메인 화면 - 추천 게시물 표시 | ★★ | bar: 19 to 20
제보 게시판 - 카테고리 분류별 글 조회 | ★★ | bar: 21
제보 게시판에서 지정한 좌표 지도 게시판에 표시 | ★★ | bar: 22

## 6월말
6월 | [9 empty] | 7월
기능 | 난이도 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
작성자 이름 클릭시 프로필 페이지로 이동 | ★ | bar: 23
게시판별 작업물 통합 | ★★ | 24: 홍; 27: 0; 30: 0
로그인 사용자와 비로그인 사용자 구분 | ★ | bar: 25
지도 - 검색 기능 | ★★ | bar: 25
메인 화면 - 추천 게시물 표시 | ★★ | bar: 23 to 24
제보 게시판에서 지정한 좌표 지도 게시판에 표시 | ★★ | bar: 23
프로필 기능 작성글 목록 추가, UI 개선 | ★★ | 23: 윤; 24: 윤; 25: 5; 26: 홍
제보 게시판 - 프로필 사진 게시판 내에 표시 | ★★ | bar: 24
긴 제목 말줄임표로 생략 | ★★ | bar: 24
회원 프로필 연결 문제 해결 | ★★ | 24: 3; 25: 3; 26: 5; 27: 5; 28: 5; 29: 윤; 30: 윤
버튼 클릭 시 색상 변화 | ★ | bar: 25
지도 - 마커 등록, 수정 비동기 처리 | ★ | bar: 26
발표 자료(파워 포인트) 작성 | ★★ |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
발표 대본 작성 | ★ | 7월 3: 박; 7월 4: 0; 7월 5: 0; 7월 6: 0
발표 | ★★ | bar: 7월 7

## 비고
표시 | 설명
박 | 박정환
홍 | 홍민우
서 | 서호진
윤 | 윤빈
0 | 공동
1 | 홍민우, 서호진
2 | 서호진, 윤빈
3 | 홍민우, 서호진, 윤빈
4 | 박정환, 서호진
5 | 홍민우, 윤빈
6 | 박정환, 홍민우
★ | 달성 난이도 상/중/하
☆ | 미달성 난이도 상/중/하

## 기능정의서
순번 | 기능분류 | 기능명 | 기능설명 | 담당자
A1 | 회원관리 | 회원가입 | ID, 별명 입력 | 윤빈
A2 |  | ID 중복검사 | 이미 존재하는 ID로 새로 가입할 수 없다.
A3 |  | 로그인 | ID와 암호가 일치하면 로그인.
A4 |  | 쪽지 | 다른 회원에게 쪽지를 주거나 받을 수 있음.
A5 |  | 프로필 | 회원 자신의 정보 관리, 프로필 사진 넣기, 자신이 쓴 글 목록 확인 가능
A6 |  | 세션 | 로그인한 회원의 정보를 로그아웃하거나, 웹사이트를 나가기 전까지 유지. 세션을 유지하는 동안 자신이 쓴 글을 수정, 삭제하기 가능.
B1 | 메인화면 | 공통 레이어 | 모든 메뉴에 공동으로 들어가는 상단 로고와 게시판 이동, 최하단에 들어가는 회사 정보 부분을 fragment로 다른 게시판에도 일괄 적용. | 윤빈
B2 |  | 추천글 | 24시간 이내 게시물 중 자유게시판에서는 가장 많은 좋아요 수, 조회수를 기록한 게시글 5개를 선정하여 화면에 표시. 제보게시판에서는 전체 상위 조회수 게시물 5개, 지역별 상위 조회수 게시물 5개 선정. | 박정환
C1 | 게시판 공통 | 글쓰기, 수정, 삭제 | 게시판에 글을 작성, 수정, 삭제할 수 있다. | 홍민우, 서호진
C2 |  | 댓글, 대댓글 | 댓글과 대댓글 작성. 비동기 처리. | 홍민우, 서호진
C3 |  | 좋아요 | 마음에 드는 게시글이나 댓글, 대댓글에 좋아요를 눌러 추천하는 기능. | 홍민우, 서호진
C4 |  | 썸네일 사진 | 게시판에 대표로 올릴 썸네일 사진 등록 기능. | 홍민우, 서호진
C5 |  | 페이징 | 게시판 목록의 글을 한 페이지 당 10개까지만 출력. 나머지 글은 페이지 번호 링크로 넘긴다. 페이지 번호 역시 10개만 출력하며 그 이전/이후의 글은 화살표로 넘긴다. | 홍민우, 서호진
C6 |  | 사진 파일 글 내용에 첨부 | 사진 파일을 서버에 그대로 저장하는 것이 아니라, 본문의 데이터 형식으로 저장. 게시글을 누르면 렌더링 되어 화면에 사진 표시. gif 형식도 가능. | 홍민우, 서호진
C7 | 자유게시판 | 파일 올리기 | 첨부파일 올리기 기능. 파일 여러 개를 한꺼번에 업로드, 삭제, 다운로드 할 수 있다. | 서호진
C8 | 제보게시판 | 지도에 위치 지정 | 제보에서 가리키는 장소를 검색이나 지도 위에 직접 클릭하여 위치 지정. 이는 전체지도에서도 확인할 수 있다. | 홍민우
D1 | 지도 | 제보 위치 표시 | 제보게사판에서 지정한 장소를 지도 위에 모두 표시. | 박정환
D2 |  | 간이 위치 표시 | 지도 메뉴에서 제보할 장소를 직접 클릭하여 위치를 저장, 수정, 삭제할 수 있다. 제보게시판과 별도의 위치 지정.
D3 |  | 검색 | 장소, 지번 주소, 도로명 주소로 원하는 위치를 검색하면 그 결과가 우하단에 출력되며, 동시에 지도에도 위치가 표시된다.
E1 | 문의와 답변 | 문의하기 | 이용자가 관리자에게 사이트에 관한 질문을 하거나 건의사항을 전달하는 페이지 | 윤빈
E2 |  | 답변하기 | 관리자가 이용자에게 받은 문의사항을 답변하는 게시판. 일반회원에게는 공개하지 않는다.

## 개발환경
구분 | 종류 | 사용도구 | 버전 | 설명
개발 도구 | 백엔드 | Windows 10 Home | 19045.5965 | 운영체제
|  | IntelliJ | 1.1.1 ~ 1.1.3 | 코드 작성, 프로그램 실행 (Javascript 포함)
|  | Visual Studio Code | 1.101.2 | 코드 작성(보조; 주로 html, Javascript)
|  | JDK Oracle OpenJDK | 17.0.2 | Java 언어
|  | Spring Boot starter | 3.4.5 | 백엔드 프로그램 개발용 프레임워크
|  | Spring dependency management | 1.1.7 | Spring boot에 종속된 관리 기능을 제공, 의존성 추가
|  | JPA |  | Spring boot와 DBMS 연결, 명령어 간소화
|  | Spring Boot Assistant | 601.0.2+24 | Spring boot 부가 기능
| 프론트엔드 | html | html5 | 웹사이트 화면, UI 출력
|  | Javascript |  | html 문서의 기능 설정, 동기/비동기 서비스, API 데이터 값 호출
DBMS | 백엔드 | MariaDB | 11.4 | 게시물, 회원 정보, 문의사항, 쪽지, 지도 위치 등을 데이터베이스 저장하거나 출력
|  | MySQL Client |  | DBMS에 접속하여 관리하는 프로그램 (명령 프롬프트)
|  | HeidiSQL | 12.10.0.7000 | DBMS에 접속하여 관리하는 프로그램 (윈도우 프로그램)
라이브러리 | 백엔드 | Lombok | 1.18.38 | Java 코드 자동완성
|  | Junit-Jupiter | 5.11.4 | 테스트 API, 실행 엔진
| 프론트엔드 | jQuery | v3.7.1 | Javascript 라이브러리
|  | Thymeleaf | 3.1.3 | html5 템플릿 엔진
API | 프론트엔드 & 백엔드 | V-World 2D 지도 API | 2.0 | 지도 공공데이터 API (지도)
|  | 카카오 맵 API | v2 | 지도 공공데이터 API (제보게시판)

## 서호진
작성 | 5월 21일 | 자유 | 자유 | 자유 | 자유 | 자유 | 자유
첨부파일 추가 | 5월 22일 | 5월 23일 | 자유 | 자유 | 자유 | 자유 | 자유
첨부파일 다운로드 추가 | 5월 23일 | 자유 | 자유 | 자유 | 자유 | 자유 | 자유
전체보기 | 5월 23일 | 자유 | 자유 | 자유 | 자유 | 자유 | 자유
자세히보기 | 5월 23일 | 자유 | 자유 | 자유 | 자유 | 자유 | 자유
댓글 | 5월 26일 | 자유 | 자유 | 자유 | 자유 | 자유 | 자유
대댓글 | 5월 26일 | 5월 28일 | 5월 31일 | 6월 1일 | 자유 | 자유 | 자유
페이징 | 5월 27일 | 5월 28일 | (6월 10일) | 자유 | 자유 | 자유 | 자유
좋아요 | 5월 28일 | 5월 29일 | 5월 30일 | 자유 | 자유 | 자유 | 자유
댓글 좋아요 | 자유 | 5월 29일 | 5월 30일 | 6월 9일 | 자유 | 자유 | 자유
대댓글 좋아요 | 자유 | 5월 29일 | 5월 30일 | 6월 9일 | 자유 | 자유 | 자유
썸네일 추가 | 6월 1일 | 자유 | 자유 | 자유 | 자유 | 자유 | 자유
삭제 및 수정 | 6월 4일 | 자유 | 자유 | 자유 | 자유 | 자유 | 자유
댓글 삭제 및 수정 | 6월 5일 | 자유 | 자유 | 자유 | 자유 | 자유 | 자유
대댓글 삭제 및 수정 | 6월 5일 | 자유 | 자유 | 자유 | 자유 | 자유 | 자유
작성자 이름 클릭시 프로필 페이지로 이동 | 6월 7일 | 자유 | 자유 | 자유 | 자유 | 자유 | 자유
게시글 검색기능 추가 | 6월 8일 | 자유 | 자유 | 자유 | 자유 | 자유 | 자유
작성한 형태 그대로 출력하도록 수정 | 6월 11일 | 자유 | 자유 | 자유 | 자유 | 자유 | 자유

## 홍민우
개발환경 변경에 따른 독학 및 숙지 | 5월16일~5월20일
첨부파일 저장,조회 | 5월 21일
글쓰기 (UI,작성,저장) | 5월 24일
Security, session 독학 | 5월24일~5월26일
가입,로그인,로그아웃(session기반) 작성 | 5월26일
사고게시판 메인 (기본틀) 작성 게시글 작성시 글 리스트 표현 | 5월27일~5월28일
리스트 상세보기 | 5월 29일
글 상세보기 댓글작성(동기) | 5월 30일
대댓글 작성(비동기) | 6월1일~6월2일
게시글 좋아요 (저장) | 6월3일~6월4일
게시글 좋아요(비동기) (이미지변환,총갯수, 새로고침시 현상유지) | 6월5일
좋아요 성능개선 (중복방지) | 6월6일
대댓글 성능개선 토글닫을시 데이터유실(글,좋아요) 개선 | 6월7일~6월9일
이미지,동영상 인코딩방식 변경 | 6월10일
글작성란 동영상 마우스포인터 개선 | 6월11일
사고 게시판 카카오지도(API) 채택,적용 위치정보 제공(글쓰기) | 6월12일
ngrok 도메인 적용 | 6월12일
사고 게시판 카카오지도(API) 기능개선 지도 추가로 인한 UI전체적 수정 | 6월13일~6월15일
댓글,대댓글 삭제,수정 기능 추가(비동기) | 6월16일
글 조회수 기능추가 글수정 기능 개선( 이전 작성 내용 유지) 로그인,비로그인 이용 차별화 | 6월17일~6월18일
사고게시판 메인 글 페이징 조원회의 사고게시판 --> 제보게시판 변경 | 6월19일
1.게시판 주제 변경에 따른 제보게시판 내 모든 내용 수정 (제공 카테고리,분류) 2. 회원프로필(윤빈) 게시판 연동 제보 게시판 내 작성글,댓글,대댓글 내 작성자 프로필 제공(이미지,별칭) 3. 그에 따른 전체적 UI 수정 | 6월20일~6월21일
제보 게시글 썸네일,미리보기(글) 기능 추가 카테고리 분류 별 글 리스트 조회 추가 | 6월22일
제보 게시판 내 프로필 ID클릭시 해당 프로필 이동 추가 | 6월23일
게시판 내 회원 프로필 개선(이미지) 프로필 변경시 게시판 내 프로필 즉각 변경 반영 | 6월24일
게시판 내 회원 프로필 개선(별명) 프로필 변경시 게시판 내 프로필 즉각 변경 반영 | 6월25일
조원 코드 최종 취합 및 PPT 자료조사 | 6월26일~6월27일
PPT작성 (진행중) | 6월30일 ~

## 윤빈
시작일 | 종료일 | 기능
5월 13일 | 5월 16일 | github 연습
5월 16일 | 5월 19일 | spring boot와 DB 연결 & 이후 파일 첨부
5월 21일 | 5월 22일 | 문의 기능 구현
5월 22일 |  | 파일 첨부 기능 구현 완료
| 5월 26일 | 페이징 구현
5월 26일 | 5월 28일 로그인, 화원가입, 프론트 작업
5월 29일 |  | CSS 적용 문제점 해결
6월 3일 | 6월 5일 | 1차 프로필 작업
6월 9일 | 6월 13일 | 프로필 작업 완료 및 수정 추가
6월 16일 | 6월 25일 | 프로필 이미지 수정 추가 및 게시판 연결 + 쪽지/쪽지함
6월 26일 | 6월 30일 | 쪽지 & 문의 답변 리스트에서 프로필 변경 시 최신 변경 조회 성공
6월 30일 | 7월 1일 | 발표자료(PPT) 작업