## 전체
|  | 5월 | [18 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월
기능 | 난이도 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4
주제 선정 | ★ | 5월 13: 0; 5월 14: 0; 5월 15: 0
프로젝트 환경 설정, 기능 습득 | ★ | 5월 15: 0; 5월 16: 0; 5월 17: 0; 5월 18: 0; 5월 19: 0; 5월 20: 0
회의록 작성 도입 | ★ | bar: 5월 16
Spring boot와 MariaDB 연결 성공 | ★★ | bar: 5월 17
메인 화면 프론트 스케치 | ★ | 5월 19: 박; 5월 23: 서; 5월 28: 윤
게시판과 프로젝트 디렉토리 구성 | ★ | 5월 20: 0
Thymeleaf 구사 | ★ | 5월 20: 4; 5월 21: 0
각 게시판 담당 지정 | ★ | 5월 21: 0
JPA 문법 학습, 적용, 기초 완료 | ★ | 5월 21: 0
git 사용법 학습, 작업 방식 결정 | ★★ | 5월 21: 0; 5월 22: 0
문의 게시판 - 작성자, 제목, 내용, 작성일시 추가 | ★★ | bar: 5월 21
공공 API 도입 | ★★★ | bar: 5월 21 to 5월 25
첨부 파일(단수) 업로드 기능 | ★★ | 5월 22: 2
지도 - 지번, 도로명 주소 구현 | ★★ | bar: 5월 26
Spring Security 연구 | ☆☆☆ | bar: 5월 22 to 5월 23; 5월 26 to 5월 27; 5월 30 to 5월 31
문의 게시판 - 전체보기, 삭제 기능 | ★★ | bar: 5월 23
첨부 파일(복수) 업로드 기능 | ★★★ | bar: 5월 23
댓글 개수, 게시글 목록 표시 (이후 파기) | ☆☆ | bar: 5월 23
사고 게시판 - UI 표현 | ★ | bar: 5월 23
보안 체계(session) 결정 | ★ | 5월 26: 0
메인 페이지와 각 게시판 연결 | ★ | bar: 5월 26
페이징(paging) | ★★★ | 5월 26: 윤; 5월 27: 서; 5월 28: 서; 6월 11: 서; 6월 19: 홍
댓글, 대댓글 기능 | ★ | bar: 5월 26; 6월 10; 6월 18
게시판별 화면 구성 재조정 | ★ | 5월 27: 0
로그인 세션 | ★★ | bar: 5월 27 to 5월 28; 6월 18
로그인 | ★★ | bar: 5월 27 to 5월 29
회원 가입 | ★★ | bar: 5월 27 to 5월 29
지도 - 지도 API 좌표를 DB에 저장 | ★★ | bar: 5월 28
지도 - DB에 저장된 좌표를 지도 API에 마커로 표시 | ★★ | bar: 5월 28 to 5월 29
좋아요 기능 | ★★ | bar: 5월 28 to 5월 30; 6월 9 to 6월 10
공통 CSS 구성 | ★ | 5월 29: 3; 5월 30: 3
지도 - 마커 DB 수정(메모) 기능 | ★★ | bar: 5월 30
코드 리팩토링 | ★ | 5월 30: 0; 5월 31: 0
지도 - 마커 DB에서 삭제 | ★★ | bar: 6월 2
추가 API (전문가 정보 DB) 도입 | ☆☆ | bar: 6월 2 to 6월 3
지도 - 주소 DB에 저장 (추가) | ★ | bar: 6월 4
게시판별 작업물 통합 | ★★ | bar: 6월 8 to 6월 11; 6월 13 to 6월 15; 6월 19; 6월 24
관리자 답변 기능 | ★★ | bar: 6월 9
회원 정보 수정 | ★★ | bar: 6월 10
쪽지 | ★★ | bar: 6월 11
이미지 본문에 데이터 형식으로 삽입 | ★★★ | bar: 6월 11
지도 - 검색 기능 | ★★ | bar: 6월 13; 6월 25
사고 게시판 - 사고 지점 입력, 표시 | ★★ | bar: 6월 13
python 수업 | - | 6월 16: 0; 6월 17: 0; 6월 18: 0
통합 UI | ★★ | bar: 6월 19
프로필 기능 작성글 목록 추가, UI 개선 | ★★ | bar: 6월 19
메인 화면 - 추천 게시물 표시 | ★★ | bar: 6월 19 to 6월 20; 6월 23 to 6월 24
사고 게시판 - 글, 지도 위치 수정 | ★★ | bar: 6월 17
사고 게시판 - 새로고침 시 데이터 유실 해결 | ★★ | bar: 6월 18 to 6월 19
사고 게시판 - 조회수 기능 | ★★ | bar: 6월 19
사고 게시판에서 지정한 좌표 지도 게시판에 표시 | ★★ | bar: 6월 22 to 6월 23
긴 제목 말줄임표로 생략 | ★★ | bar: 6월 24
지도 - 로그인 사용자와 비로그인 사용자 구분 | ★ | bar: 6월 25
버튼 클릭 시 색상 변화 | ★ | bar: 6월 25

## 5월
5월
기능 | 난이도 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
주제 선정 | ★ | 13: 0; 14: 0; 15: 0
프로젝트 환경 설정, 기능 습득 | ★ | 15: 0; 16: 0; 17: 0; 18: 0; 19: 0; 20: 0
회의록 작성 도입 | ★ | bar: 16
Spring boot와 MariaDB 연결 성공 | ★★ | bar: 17
메인 화면 프론트 스케치 | ★ | 19: 박; 23: 서; 28: 윤
게시판과 프로젝트 디렉토리 구성 | ★ | 20: 0
Thymeleaf 구사 | ★ | 20: 4; 21: 0
각 게시판 담당 지정 | ★ | 21: 0
JPA 문법 학습, 적용, 기초 완료 | ★ | 21: 0
git 사용법 학습, 작업 방식 결정 | ★★ | 21: 0; 22: 0
문의 게시판 - 작성자, 제목, 내용, 작성일시 추가 | ★★ | bar: 21
공공 API 도입 | ★★★ | bar: 21 to 25
첨부 파일(단수) 업로드 기능 | ★★ | 22: 2
지도 - 지번, 도로명 주소 구현 | ★★ | bar: 26
Spring Security 연구 | ☆☆☆ | bar: 22 to 23; 26 to 27; 30 to 31
문의 게시판 - 전체보기, 삭제 기능 | ★★ | bar: 23
첨부 파일(복수) 업로드 기능 | ★★★ | bar: 23
댓글 개수, 게시글 목록 표시 (이후 파기) | ☆☆ | bar: 23
사고 게시판 - UI 표현 | ★ | bar: 23
보안 체계(session) 결정 | ★ | 26: 0
메인 페이지와 각 게시판 연결 | ★ | bar: 26
페이징(paging) | ★★★ | bar: 26 to 28
댓글, 대댓글 기능 | ★ | bar: 26
게시판별 화면 구성 재조정 | ★ | 27: 0
로그인 세션 | ★★ | bar: 27 to 28
로그인 | ★★ | bar: 27 to 29
회원 가입 | ★★ | bar: 27 to 29
지도 - 지도 API 좌표를 DB에 저장 | ★★ | bar: 28
지도 - DB에 저장된 좌표를 지도 API에 마커로 표시 | ★★ | bar: 28 to 29
좋아요 기능 | ★★ | bar: 28 to 30
공통 CSS 구성 | ★ | 29: 3; 30: 3
지도 - 마커 DB 수정(메모) 기능 | ★★ | bar: 30
코드 리팩토링 | ★ | 30: 0; 31: 0

## 6월초
6월
기능 | 난이도 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
지도 - 마커 DB에서 삭제 | ★★ | bar: 2
추가 API (전문가 정보 DB) 도입 | ☆☆ | bar: 2 to 3
지도 - 주소 DB에 저장 (추가) | ★ | bar: 4
게시판별 작업물 통합 | ★★ | bar: 8 to 11; 13 to 15; 19
관리자 답변 기능 | ★★ | bar: 9
좋아요 기능 | ★★ | bar: 9 to 10
댓글, 대댓글 기능 | ★★ | bar: 10; 18
회원 정보 수정 | ★★ | bar: 10
쪽지 | ★★ | bar: 11
페이징(paging) | ★★★ | bar: 11; 19
이미지 본문에 데이터 형식으로 삽입 | ★★★ | bar: 11
지도 - 검색 기능 | ★★ | bar: 13
사고 게시판 - 사고 지점 입력, 표시 | ★★ | bar: 13
python 수업 | - | 16: 0; 17: 0; 18: 0
통합 UI | ★★ | bar: 19
프로필 기능 작성글 목록 추가, UI 개선 | ★★ | bar: 19
메인 화면 - 추천 게시물 표시 | ★★ | bar: 19 to 20
사고 게시판 - 글, 지도 위치 수정 | ★★ | bar: 17
로그인 세션 | ★★ | bar: 18
사고 게시판 - 새로고침 시 데이터 유실 해결 | ★★ | bar: 18 to 19
사고 게시판 - 조회수 기능 | ★★ | bar: 19
사고 게시판에서 지정한 좌표 지도 게시판에 표시 | ★★ | bar: 22

## 6월말
6월 | [9 empty] | 7월
기능 | 난이도 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4
사고 게시판에서 지정한 좌표 지도 게시판에 표시 | ★★ | bar: 23
메인 화면 - 추천 게시물 표시 | ★★ | bar: 23 to 24
게시판별 작업물 통합 | ★★ | bar: 24

## 비고
표시 | 설명
박 | 박정환
홍 | 홍민우
서 | 서호진
윤 | 윤빈
0 | 공동
1 | 홍민우, 서호진
2 | 서호진, 윤빈
3 | 홍민우, 서호진, 윤빈
4 | 박정환, 서호진
★ | 달성
☆ | 미달성